КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА

##### Р Е Ш Е Н И Е

#### 19 сентября 2017 г.                                г. Кондрово           		           	      № 222

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Сельской Думы

сельского поселения «Угорское»

На основании пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 №67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия Дзержинского района, исполняющая полномочия избирательной комиссии сельского поселения «Угорское»,  РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Сельской Думы сельского поселения «Угорское» (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее решение на подпортале территориальных избирательных комиссий на сайте Избирательной комиссии Калужской области.

Председатель территориальной

избирательной комиссии						Г.Н. Попова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии						И.В. Волкова

УТВЕРЖДЕН

решением ТИК Дзержинского района

от 19.09.2017 №_222

Календарный план мероприятий

по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Сельской Думы сельского поселения «Угорское»

10 декабря 2017 года

| № п/п |  | Содержание мероприятия | Основание |  | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |  |  |  |  |  |  |
| - 1 |  | Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутатов Сельской Думы сельского поселения «Угорское» | п.7 ст.10 ФЗ не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования |  | 19.09.2017 | ТИК |
|  |  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | п.7 ст.10 ФЗ не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения |  | 22.09.2017 | ТИК |
| - Избирательные участки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | п.7 ст.19 ФЗ Не позднее чем за 40 дней до дня голосования |  | не позднее 30.10.2017 | Глава администрации поселения |
| - Списки избирателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление списков избирателей | п.2 ст.18 ЗКО Не позднее чем за 21 день до дня голосования |  | Не позднее 18.11.2017 | ТИК |
|  |  | Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | п.11 ст.18 ЗКО - Не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  | Не позднее 29.11.2017 | ТИК |
|  |  | Представление списков избирателей избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения | п.1 ст.19 ЗКО за 10 дней до дня голосования |  | начиная с 29.11.2017 | УИК |
|  |  | Включение в список избирателей на избирательном участке по месту временного пребывания по личному письменному заявлению | п.8 ст. 18 ЗКО Не позднее чем за три дня до дня голосования |  | Не позднее 06.12.2017 | УИК |
|  |  | Подписание уточненного и выверенного списка избирателей | п.12 ст. 18 ЗКО Не позднее дня, предшествующего дню голосования |  | не позднее 09.12.2017 | УИК |
|  |  | Избирательные объединения. Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
|  |  | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федеральными законами принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его на своем сайте в сети Интернет, а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования | п.9 ст. 35 ФЗ |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области |
|  |  | Выдвижение кандидатов путем самовыдвижения | п. 3 ст. 20 ЗКО после дня официального опубликования решения о назначении выборов, и не позднее чем за 55 дней до дня голосования - до 18 часов |  | С 23.09.2017 и не позднее 15.10.2017 до 18 часов | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным право |
|  |  | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по многомандатному избирательному округу и представление в избирательную комиссию документов для заверения списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатному избирательному округу | п. 7.1 ст. 21 ЗКО, не ранее чем за 75 и не позднее чем за 55 дней до дня голосования - до 18 часов |  | Не ранее 25.09.2017 и не позднее 15.10.2017 до 18 часов | уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  |  | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения | п. 11 ст. 20 ЗКО |  | Незамедлительно после представления документов | ТИК |
|  |  | Принятие решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в заверении и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении | пп. 9, 9.1 ст. 21 ЗКО |  | Принятие решения в течение трех дней со дня приема документов, выдача решения в течение суток со дня принятия | ТИК |
|  |  | Представление документов в избирательную комиссию для регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу | п.1 ст. 27 ЗКО не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов |  | не позднее 18 часов 25.10.2017 | Кандидат |
|  |  | Извещение кандидата о неполноте сведений в представленных документах или несоблюдении требований закона к оформлению документов | п. 1 ст. 28 ЗКО |  | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК |
|  |  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | п. 1 ст. 28 ЗКО |  | не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | Кандидат |
|  |  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | п. 1 ст. 29 ЗКО |  | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации | ТИК |
|  |  | Выдача кандидату копии решения комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа | п. 5 ст. 29 ЗКО |  | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
|  |  | Передача в СМИ данных о зарегистрированных кандидатах | п.12 ст. 29 ЗКО |  | Не позднее чем через 48 часов после регистрации | ТИК |
|  |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, а также об отмене, аннулировании регистрации кандидатов | п.12 ст. 29 ЗКО не позднее чем за 15 дней до дня голосования |  | Не позднее 24.11.2017 | ТИК, УИК |
|  |  | Представление в избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | п.1 ст. 34 ЗКО Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня голосования |  | Не позднее 04.12.2017 | Кандидат |
|  |  | Отзыв кандидата, выдвинутого по многомандатному округу | п.4 ст. 34 ЗКО Не позднее чем за пять дней до дня голосования |  | Не позднее 04.12.2017 | Избирательное объединение |
| - Статус кандидатов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение доверенных лиц кандидатов | ст. 33 ЗКО |  | после уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении | Кандидаты |
|  |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов (до 5 человек) | п. 1 ст. 33 ЗКО |  | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК |
|  |  | Назначение уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | - п. 12. ст. 20 ЗКО |  | - может производиться - одновременно с выдвижением кандидатов | кандидат |
|  |  | Регистрация назначенных уполномоченных представителей по финансовым вопросам | п. 13 ст. 20 ЗКО |  | Не позднее 3 дней со дня представления документов на уполномоченных представителей | ТИК |
| - Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | п. 3 ст. 37 ЗКО В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования | С 5 по 10 декабря 2017 г. |  | СМИ, кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет), данных об итогах голосования, о результатах выборов | п. 7 ст. 36 ЗКО | В день голосования до момента окончания голосования, т.е. до 20.00 часов 10.12.2017 |  | Редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов |
|  |  | Агитационный период для избирательного объединения | п.1 ст.49 ФЗ | Со дня принятия решения избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов и до ноля часов дня, предшествующего дню голосования |  | избирательные объединения |
|  |  | Агитационный период для кандидата | При самовыдвижении | - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 09.12.2017 |  | Граждане, кандидаты, |
|  |  |  | При выдвижении избирательным объединением | - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию документов, указанных в п. 14.3 ст. 35 67-ФЗ, и до ноля часов 09.12.2017 |  |  |
|  |  | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях | п. 2 ст. 49 ФЗ Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов дня, предшествующего дню голосования | С 11.11.2017 г. и до ноля часов 09.12.2017 |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, выполнившие условия п.6 ст. 50 ФЗ |
|  |  | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, референдума, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование | п. 11 ст. 47 ФЗ Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 27.09.2017 |  | администрация Дзержинского района |
|  |  | Представление в избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п. 8 ст.47 ФЗ, Представляется не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 02.10.2017 |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области |
|  |  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, представленного органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по регистрации средств массовой информации | п. 7 ст. 47 ФЗ Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 07.10.2017 |  | ТИК |
|  |  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в избирательную комиссию этих сведений, вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | п. 6 ст. 50 ФЗ п. 9 ст. 41 ЗКО Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 22.10.2017 |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  |  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работы или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление в избирательную комиссию этих сведений | п. 1.1. ст. 54 ФЗ п. 3 ст. 45 ЗКО Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 22.10.2017 |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  |  | Опубликование предвыборной программы избирательного объединения в муниципальном периодическом печатном издании, размещение в сети Интернет | п. 10 ст. 39 ЗКО Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее 29.11.2017 |  | Политическая партия, ее региональное отделение или, если это предусмотрено уставом политической партии, иное структурное подразделение, выдвинувшие кандидата, список кандидатов, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | п. 10 ст. 42 ЗКО По завершении регистрации кандидатов и не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.11.2017 |  | ТИК |
|  |  | Проведение жеребьевки в целях установления бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов, а также программ политических партий | п.5 ст. 43 ЗКО По завершении регистрации кандидатов и не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.11.2017 |  | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  |  | Реализация права кандидатом отказаться от использования печатной площади | п. 10 ст.43 ЗКО | не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Реализация права кандидатом отказаться от использования эфирного времени | п. 10 ст. 42 ЗКО | не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, - в день жеребьевки |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения агитационных печатных материалов | п.8 ст.45 ЗКО не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 09.11.2017 |  | администрация поселения |
|  |  | Рассмотрение заявок на выделение помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | п.5 ст. 44 ЗКО | В течение 3-х дней со дня подачи заявки |  | Собственники, владельцы помещений |
|  |  | Направление в письменной форме уведомления в избирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам. | п. 4 ст. 44 ЗКО | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения |
|  |  | Размещение содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения в сети Интернет или доведение ее иным способом до других зарегистрированных кандидатов | п. 4.1. ст. 44 ЗКО | В течение 2-х суток с момента получения уведомления |  | ТИК |
|  |  | Представление в избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, представляемых для проведения предвыборной агитации | П. 8 ст. 50 ФЗ, п. 10 ст. 41 ЗКО не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 20.12.2017 |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий (всех форм собственности) |
| - Финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Открытие счета в учреждении ЦБ РФ или ПАО «Сбербанк России» для перечисления денежных средств на подготовку и проведение выборов |  |  | В течение 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
|  |  | Перечисление средств муниципального бюджета избирательной комиссии, организующей выборы | п. 1 ст. 47 ЗКО Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Не позднее 01.10.2017 | администрация поселения |
|  |  | Распределение средств, выделенных на подготовку выборов, участковым избирательным комиссиям | не позднее чем за 20 дней до дня голосования |  | Не позднее 19.11.2017 | ТИК |
|  |  | Создание избирательного фонда кандидатом | п.1 ст. 48, п. 4 ст. 49 ЗКО |  | После получения разрешения на открытие специального избирательного счета и до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты |
|  |  | Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета | п. 4 ст. 49 ЗКО |  | В течение 3 дней после получения заявления кандидата о согласии баллотироваться | ТИК |
|  |  | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход бюджета муниципального образования | - п. 7 ст. 50 ЗКО |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на соответствующий специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  |  | Представление итогового финансового отчета с приложением первичных финансовых документов кандидата в ТИК | п. 2 ст. 51 ЗКО |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  |  | Перечисление в доход муниципального бюджета неизрасходованных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | п. 2 ст. 52 ЗКО по истечении 60 дней со дня голосования |  | Не ранее 08.02.2018 | Кредитная организация |
|  |  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | п. 1 ст. 52 ЗКО |  | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, незарегистрированные кандидаты, выбывшие до дня голосования кандидаты |
|  |  | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | п. 7. ст. 47 ЗКО |  | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
|  |  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | п. 4 ст. 51 ЗКО |  | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчетов | ТИК |
|  |  | Направление в редакции муниципальных печатных изданий для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | п. 5 ст. 51 ЗКО |  | Периодически, но не реже чем 1 раз в две недели | ТИК |
|  |  | Опубликование сведений об общей сумме поступивших и израсходованных средств избирательных фондов | п. 6 ст. 51 ЗКО |  | В течение 3 дней со дня поступления | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  |  | Представление информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете кандидата | п. 7 ст. 59 ФЗ |  | Периодически, по требованию избирательной комиссии, кандидата | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  |  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению избирательной комиссии, по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата | п. 7 ст. 59 ФЗ, п. 5 ст. 51 ЗКО |  | В трехдневный срок, а с 07.12.2017 – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  |  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | п.7 ст. 51 ЗКО |  | В 5-дневный срок со дня поступления представления | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и месту жительства, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  |  | Представление в ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | п. 5. ст. 47 ЗКО не позднее чем через десять дней со дня голосования |  | Не позднее 20.12.2017 | УИК |
|  |  | Представление в Сельскую Думу и передача в СМИ отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | п. 5. ст. 47 ЗКО |  | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| - Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, формы избирательного бюллетеня и их числа |  | п. 1 ст. 55 ЗКО - не позднее чем за 25 дней до дня голосования |  | Не позднее 14.11.2017 | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по многомандатному избирательному округу |  | п. 3 ст. 55 ЗКО - не позднее чем за 20 дней до дня голосования |  | Не позднее 19.11.2017 | ТИК |
|  | Принятие решения о месте и времени получения избирательных бюллетеней из полиграфической организации ТИК |  | п. 10 ст. 55 ЗКО Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации |  | Не позднее чем за 2 дня до получения бюллетеней от полиграфической организации | ТИК |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | п. 11 ст. 55 ЗКО не позднее чем за один день до дня голосования |  | Не позднее 08.12.2017 | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования |  | п.2 ст.64 67-ФЗ не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования |  | Не позднее 23.11.2017 | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования |  | п. 1 ст.56 ЗКО не ранее чем за 10 дней до дня голосования |  | с 29.11.2017 по 09.12.2017 | ТИК |
|  | Передача в участковые комиссии списков досрочно проголосовавших избирателей, их заявлений и конвертов с бюллетенями |  | п. 7 ст.56 ЗКО не позднее чем в день, предшествующий дню голосования |  | 09.09.2017 | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования |  | п. 2 ст. 57 ЗКО - не позднее чем за 10 дней до дня голосования |  | Не позднее 29.11.2017 | ТИК, УИК |
|  | Проведение голосования в день выборов |  | - ст. 57 ЗКО - с 8.00 до 20.00 часов по местному времени |  | 10.12.2017 | УИК |
|  | Прием заявлений (устных обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования |  | п. 2 ст. 58 ЗКО в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования |  | с 30.11.2017 и до 14 часов 10.12.2017 | УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования |  | п. 2, 3 ст. 60 ЗКО |  | По истечении времени голосования, без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | Определение результатов выборов по многомандатному округу |  | ст.62 ЗКО не позднее чем через четыре дня со дня голосования |  | - не позднее 14.12.2017 | ТИК |
|  | Публикация извещений кандидатов, признанных избранными, об их избрании и необходимости представления в пятидневный срок в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей. |  | п. 1 ст. 68, п.2 ст. 69 ЗКО |  | Одновременно с официальным опубликованием результатов выборов | ТИК |
|  | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей |  | п. 1 ст. 68 ЗКО |  | В пятидневный срок, который начинается со дня, следующего после дня опубликования извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании |  | П. 5 ст. 68 ЗКО |  | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (распоряжения) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательным округам в СМИ |  | п.2 ст. 69 ЗКО |  | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов |  | п. 3 ст.69 ЗКО не позднее чем через один месяц со дня голосования |  | Не позднее 10.01.2018 | ТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов |  | п. 4 ст. 69 ЗКО в течение двух месяцев со дня голосования |  | до 11.02.2018 | ТИК |