

##### **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

##### **МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ**

24 апреля 2025 года № 114/565

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Городской Думы**

**города Калуги восьмого созыва в Единый день голосования**

**14 сентября 2025 года**

Руководствуясь пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА**:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Городской Думы города Калуги восьмого созыва в Единый день голосования 14 сентября 2025 года (Приложение).
2. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

Председатель

избирательной комиссии Г.В.Пашкевич

 Секретарь

избирательной комиссии Е.А.Шумейко

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Решением

ТИК Московского округа города Калуги

от 24.04.2025 № 114/565

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ**

**ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА КАЛУГИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА**

**В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 14 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА**

Дни голосования: 12, 13 и 14 сентября 2025 года

В тексте календарного плана используются следующие сокращения: Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закон Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» (далее – ЗКО), единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| **1. Назначение выборов** |
| 1.1. | Принятие решения о назначении выборовп. 7 ст. 10 ФЗ, ст. 3 ЗКО  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, т.е. **c 15 июня по 25 июня 2025 года включительно** | Городская Дума города Калуги |
| 1.2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информациип. 7 ст. 10 ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения, но **не позднее 30 июня 2025 года** | Городская Дума города Калуги |
| 1.3. | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссиип. 3 ст. 11 ЗКО | Не позднее чем за 75 дней до дня голосования, т.е. **не позднее 30 июня 2025** года  | Территориальная избирательная комиссияМосковского округа города Калуги |
| **2. Избирательные участки** |
| 2.1 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосованияп. 7 ст. 19 ФЗ | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 04 августа 2025 года |  Городская Управа города  Калуги |
| **3. Списки избирателей** |
| 3.1. | Составление списка избирателейп. 2 ст.18 ЗКО | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02 сентября 2025 года |  Соответствующие  территориальные  избирательные комиссии  |
| 3.2. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссиип. 11 ст. 18 ЗКО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03 сентября 2025 года |  Соответствующие  территориальные  избирательные комиссии |
| 3.3. | Включение (решением комиссии) в список избирателей лиц, находящихся в местах временного пребывания по личному письменному заявлению, поданномув участковую избирательную комиссиюп. 8 ст. 18 ЗКО | Не позднее 14 часов дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 14 часов 11 сентября 2025 года |  Участковая избирательная  комиссия |
| 3.4. | Реализация избирателем права подачи в электронном виде через ЕПГУ заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (далее – ДЭГ), а также права отзыва указанного заявленияПп. 2.2, 2.5 Порядка ДЭГ с использованием федеральных гос. информационных систем, утвержденного постановлением ЦИК России от 08.07.2022 № 86/716-8 | С 28 июля и до 24 часов 08 сентября 2025 года | Избиратели*(избирателем подается одно заявление ДЭГ по всем выборам, по которым он обладает активным избирательным правом)* |
| 3.5. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточненияп. 1 ст. 19 ЗКО | За 10 дней до дня голосования, т.е. 03 сентября 2025 года |  Участковая избирательная  комиссия  |
| **4. Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 4.1. | Составление, размещение на официальном сайте и направление в ТИК Московского округа города Калуги списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборахп. 9 ст. 35 ФЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области |
| **4.2. Самовыдвижение кандидата** |
| 4.2.1. | Выдвижение кандидатов путем самовыдвижения*(т.е. представление в избирательную комиссию заявления кандидата о согласии баллотироваться с прилагаемыми к нему документами)*п. 3 ст. 20 ЗКО | После дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных округов и не позднее чем за 55 дней до дня голосования – до 18 часов по местному времени, т.е. **не позднее 18 часов 20 июля 2025 года**  | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом |
| **4.3. Выдвижение кандидатов избирательным объединением** |
| 4.3.1 | Извещение ТИК Московского округа города Калуги о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (списков кандидатов)п. 1 ст. 27 ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия (при его проведении в пределах г. Калуги), не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия (при его проведении за пределами г. Калуги) | Избирательные объединения |
| 4.3.2. | Принятие избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов, списков кандидатов на съезде политической партии (конференции или общем собрании ее регионального отделения) в порядке, установленном ее уставомп. 6 ст. 21 ЗКО, п.3 ст.21 ЗКО | После дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы избирательных округов | Избирательное объединение |
| **4.3.3. по одномандатным избирательным округам** |
| 4.3.3.1 | Представление списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам и прилагаемых к нему документов в территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги для заверения спискап. 7.1 ст. 21 ЗКО | Не ранее чем за 75 и не позднее чем за 55 дней до дня голосования – до 18 часов по местному времени, т.е. **с 30 июня и до 18 часов 20 июля 2025 года** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 4.3.3.2 | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверениип. 9, п. 9.1 ст. 21 ЗКО | В течение трех дней со дня приема документов, указанных в п. 7.1. ст. 21 ЗКО | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 4.3.3.3 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 4.3.3.4 | Направление решения территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, с копией заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов в соответствующие окружные избирательные комиссии (в случае их формирования или возложения полномочий на иные комиссии)п. 9.1 ст. 21 ЗКО | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 4.3.3.5. | Представление кандидатом из заверенного списка в избирательную комиссию документов на выдвижение (кроме заявления)п. 11 ст. 21 ЗКО | После заверения списка кандидатов и **до 18 часов 20 июля 2025 года** | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов |
| 4.3.3.6  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении п. 11 ст. 20, п. 12 ст. 21 ЗКО | Незамедлительно после представления документов | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 4.3.3.7 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счетап. 4 ст. 49 ЗКО | В течение трех дней после уведомления избирательной комиссии о своем выдвижении (пункты 4.2.1 и 4.3.5 настоящего плана) | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 4.3.3.8 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатап. 1 ст. 24 ЗКО | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (пункты 4.2.1 и 4.3.5 настоящего плана) | Кандидат |
| 4.3.3.9 | Представление документов для регистрации кандидатап. 1 ст. 27 ЗКО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, т.е. **до 18 часов 30 июля 2025 года** | Кандидат |
| 4.3.3.10 | Передача кандидату копии протокола о проверке подписных листовп. 10 ст. 28 ЗКО | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  4.3.3.11 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требований закона к оформлению документовп. 1 ст. 28 ЗКО | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
|  4.3.3.12 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат,избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом избирательным объединением кандидате (выдвинутых им кандидатов), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлениюп. 1 ст. 28 ЗКО |
|  4.3.3. 13 | Принятие соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатап. 1 ст. 29 ЗКО | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 4.3.3. 14 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований принятия данного решенияп. 5 ст. 29 ЗКО | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| **4.3.4. по единому избирательному округу** |
| 4.3.4.1 | Представление в территориальная избирательную комиссию Московского округа города Калуги списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу и документов, указанных в ст. 23 ЗКО для выдвижения избирательным объединением кандидатов по единому избирательному округуп. 1 ст. 23 ЗКО | Не ранее чем за 75 и не позднее чем за 55 дней до дня голосования – до 18 часов по местному времени, т.е. **с 30 июня и до 18 часов 20 июля 2025 года** | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 4.3.4.2 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов о выдвижении п. 8 ст. 23 ЗКО | Незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 4.3.4.3 | Рассмотрение представленных документов о выдвижении, заверение списка кандидатов по единому избирательному округу по результатам рассмотрения, выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного списка кандидатов либо решение об отказе в его заверениип. 8 ст. 23 ЗКО | В течение трех дней со дня приема документов, указанных в пп. 1-6 ст. 23 ЗКО | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 4.3.4.4 | Сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатовп. 1 ст. 24 ЗКО | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о заверения списка кандидатов | Избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов по единому избирательному округу |
| 4.3.4.5 | Представление избирательных документовв ТИК Московского округа города Калуги для регистрации списка кандидатовп.2 ст.27 ЗКО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, т.е. **до 18 часов 30 июля 2025 года**  | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 4.3.4.6 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для регистрациип. 3 ст. 27 ЗКО | По завершении приема документов | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 4.3.4.7 | Передача копии протокола проверки подписных листов уполномоченному представителю избирательного объединенияп. 10 ст. 28 ЗКО | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 4.3.4.8 | Извещение избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документовп. 1 ст. 28 ЗКО | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 4.3.4.9 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом избирательным объединением кандидате (выдвинутых кандидатов) в составе списка кандидатов, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении списка кандидатов в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлениюп. 1 ст. 28 ЗКО | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации списка кандидатов | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 4.3.4.10 | Принятие соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации списка кандидатов либо об отказе в регистрации указанного спискап. 1 ст. 29 ЗКО | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации списка кандидатов документов | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 4.3.4.11 | Выдача уполномоченным представителям избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, копии решения с изложением оснований отказа в регистрации, исключения кандидата из списка кандидатовп. 5 ст. 29 ЗКО | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| **5. Статус кандидатов** |
| 5.1. | Представление в избирательную комиссию письменного заявления кандидата, по одномандатному избирательному округу, о снятии своей кандидатуры п.1 ст. 34 ЗКО | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до первого дня голосования, т.е. не позднее 06 сентября 2025 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 10 сентября 2025 года | Кандидат |
| 5.2. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата *(в случае, если кандидат был зарегистрирован)*п. 1 ст. 34 ЗКО | В течение суток со дня поступления заявления кандидата | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 5.3. | Отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округуп. 4 ст. 34 ЗКО | Не позднее чем за пять дней до первого дня голосования, т.е. не позднее 06 сентября 2025 года  | Избирательное объединение |
| 5.4. | Представление в избирательную комиссию письменного заявления кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, о снятии своей кандидатуры п.2 ст. 34 ЗКО | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 августа 2025 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования, т.е. не позднее 10 сентября 2025 года | Кандидат |
| 5.5. | Реализация права избирательного объединения в порядке, предусмотренном уставом политической партии, исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатовп. 4 ст. 34 ЗКО | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 августа 2025 года, за исключением случая, предусмотренного п. 11 ст. 76 ФЗ | Избирательное объединение |
| 5.6. | Реализация органом избирательного объединения права отозвать список кандидатовп.3 ст. 34 ЗКО | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, т.е. не позднее 06 сентября 2025 года | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов |
| 5.7. | Представление в избирательную комиссию заверенных копий соответствующих приказов (распоряжений), подтверждающих освобождение зарегистрированных кандидатов на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностейп. 2 ст. 31 ЗКО | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организации, осуществляющей выпуск СМИ |
| 5.8. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов п. 1 с т. 33 ЗКО | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружные избирательные комиссии, Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 5.9. | Выдача зарегистрированному кандидату, кандидату из зарегистрированного списка кандидатов удостоверение о его регистрациип. 11 ст. 29 ЗКО | После регистрации кандидата, списка кандидатов | Окружные избирательные комиссии,Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| **6. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 6.1. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способомп. 2 ст. 57 ЗКО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03 сентября 2025 года  | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 6.2. | Начало и окончание агитационного периодап. 1 ст. 40 ЗКО | Для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов.Для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов начинается со дня представления в территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги списка кандидатов.Для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и документов, указанных в [пунктах 6.1](file:///C%3A%5CUsers%5Cjurist40%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5C%D0%92%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%AB%5C%D0%9C%D0%A1%D0%A3%202023%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%A1%D0%A3%202023.docx#P313) и [7 статьи 20](file:///C%3A%5CUsers%5Cjurist40%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5C%D0%92%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%AB%5C%D0%9C%D0%A1%D0%A3%202023%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%A1%D0%A3%202023.docx#P322) ЗКО.Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, т.е. в ноль часов 12 сентября 2025 года | Избирательное объединение,кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов, кандидат, выдвинутый непосредственно (выдвинутый по одномандатному избирательному округу). |
| 6.3. | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданияхп. 2 ст. 40 ЗКО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования, т.е. начинается 16 августа 2025 года и прекращается в ноль часов 12 сентября 2025 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, выполнившие условия п. 9 ст. 41 ЗКО |
| 6.4. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области |
| Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий п. 3 ст. 38 ЗКО | По представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области, не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 6.5. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о СМИ, уведомления вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом изданиип. 9 ст. 41 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания,редакции периодических печатных изданий,редакции сетевых изданий |
| 6.6. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию.Представление вместе с указанными сведениями сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)п. 3 ст. 45 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 6.7. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади и установления даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов п.5 ст. 43 ЗКО | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14 августа 2025 года | Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 6.8. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателямип. 5 ст. 44 ЗКО | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 6.9. | Направление в письменной форме уведомления в адрес территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения и об условиях, на которых оно было предоставлено зарегистрированному кандидатуп. 4 ст. 44 ЗКО | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 6.10. | Размещение в сети Интернет или доведение иным способом информации до других зарегистрированных кандидатов о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидатуп. 4.1 ст. 44 ЗКО | В течение двух суток с момента получения уведомления о предоставлении помещения | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 6.11. | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения агитационных печатных материаловп. 8 ст. 45 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14 августа 2025 года | Городская Управа города Калугипо предложению территориальных избирательных комиссий |
| 6.12. | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляры или копии иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в территориальную избирательную комиссиюп. 5 ст. 45 ЗКО | До начала их распространения | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее списки кандидатов |
| 6.13. | Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, в соответствующуюизбирательную комиссию вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале).п. 15 ст. 41 ЗКО | После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, зарегистрировавшее списки кандидатов |
| 6.14. | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет), данных об итогах голосования, о результатах выборовп. 7 ст. 36 ЗКО | В день голосования до момента окончания голосования, т.е. до 20.00 14 сентября 2025 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации |
| 6.15. | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет), результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборамип. 3 ст. 37 ЗКО | В течение пяти дней до дня голосования и до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа в последний день голосования т.е. с 09 сентября и до 20.00 14 сентября 2025 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов |
| 6.16. | Опубликование предвыборной программыне менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети Интернетп. 10 ст. 39 ЗКО | Не позднее чем за десять дней до дня голосования, т.е. не позднее 03 сентября 2025 года | Политическая партия, ее региональное отделение или, если это предусмотрено уставом политической партии, иное структурное подразделение, выдвинувшие кандидата, который зарегистрирован соответствующей избирательной комиссией |
| 6.17. | Представление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемаи стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (форму учета устанавливает территориальная избирательная комиссия)п. 10 ст. 41 ЗКО | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т.е. не позднее 24 сентября 2025 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,редакции сетевых изданий (независимо от формы собственности), предоставившие эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам,разместившие агитационные материалы в сетевых изданиях |
| **7. Финансирование выборов** |
| 7.1. | Перечисление из бюджета средств на проведение выборов избирательной комиссии, организующей выборып. 1 ст. 47 ЗКО | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Городская Управа города Калуги |
| 7.2. | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 48 ЗКО | В период после письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) (пункты 4.2.1 и 4.3.5 настоящего плана) и до представления документов для регистрации | Кандидат |
| 7.3. | Создание избирательными объединениями, выдвинувшие списки кандидатов, избирательных фондов для финансирования своей избирательной кампании п. 1 ст. 48 ЗКО | В период после регистрации их уполномоченных представителей по финансовым вопросам территориальной избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов, до представления документов, необходимых для регистрации соответствующего списка кандидатов | Избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов |
| 7.4. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округуп. 12, п.13 ст. 20 ЗКО | Не позднее трех дней со дня представления в соответствующую избирательную комиссию документов, указанных в п. 12 ст. 20 ЗКО | Соответствующие окружные комиссии |
| 7.5. | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения выдвинувшего, областные списки кандидатовп. 11 ст. 23 ЗКО | Не позднее трех дней со дня представления в территориальную избирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов, документов, указанных в п. 11 ст. 23 ЗКО | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 7.6. | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидатап. 5 ст. 51 ЗКО | Периодически (согласно п. 5 ст. 51 ЗКО), по требованию соответствующей избирательной комиссии  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 7.7. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению соответствующей избирательной комиссии (по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам)п. 5 ст. 51 ЗКО | В трехдневный срок, а за три дня до первого дня голосования - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 7.8. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, и об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда кандидата, избирательного объединенияп. 5 ст. 51 ЗКО | До дня голосования, периодически (согласно п. 5 ст. 51 ЗКО) | Соответствующие окружные комиссииТерриториальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 7.9. | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, и об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда кандидата, избирательного объединенияп. 6 ст. 51 ЗКО | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 7.10. | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фондап. 2 ст. 51 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат, избирательное объединение |
| 7.11 | Передача в редакции муниципальных периодических печатных изданий копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов для опубликованияп. 9.1 ст. 59 ФЗ; п. 4 ст. 51 ЗКО | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Соответствующие окружные избирательные комиссииТерриториальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 7.12. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам за вычетом расходов на пересылкуп. 1 ст. 52 ЗКО | После дня голосования до сдачи итогового финансового отчета | Кандидат, избирательное объединение, а также незарегистрированный кандидат, выбывший до дня голосования кандидат, избирательное объединение, не зарегистрировавшее список кандидатов либо отозвавшее указанный список по вынуждающим к тому обстоятельствам |
| 7.13. | Перечисление в доход местного бюджета оставшихся на специальном счете неизрасходованных денежных средств и закрытие счетап. 2 ст. 52 ЗКО | По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. после 12 ноября 2025 года | Кредитная организация |
| 7.14. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение избирательной комиссии о результатах проверкип. 7 ст. 51 ЗКО | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 7.15. | Представление в соответствующую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборовп. 5 ст. 47 ЗКО | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 24 сентября 2025 года | Участковые избирательные комиссии |
| 7.16. | Представление в представительный орган муниципального образования и передача в СМИ отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств местного бюджета, выделенных избирательной комиссиина подготовку и проведение выборовп. 5 ст. 47 ЗКО | Не позднее чем через 90 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов  | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| **8. Голосование и определение результатов выборов** |
| 8.1. | Утверждение формы, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округамп. 1 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19 августа 2025 года  | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 8.2. | Проведение жеребьевки по определениюпорядка размещения в бюллетене по единому избирательному округу наименований политических партий и эмблем избирательных объединенийп. 4 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования,т.е. не позднее 19 августа 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 8.3. | Утверждение текста бюллетеней, изготавливаемых по единому избирательному округу п. 3 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24 августа 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 8.4. | Утверждение текста бюллетеней, изготавливаемых по одномандатным избирательным округамп. 3 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 24 августа 2025 года | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 8.5. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии Московского округа города Калугип. 10 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 8.6. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиямп. 11 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за один день до первого дня голосования, т.е. не позднее 10 сентября 2025 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 8.7. | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги*(форму и порядок представления списка устанавливает территориальная избирательная комиссия)*п. 13 ст. 6 ЗКО | Не позднее чем за три дня до первого дня голосования, т.е. не позднее 08 сентября 2025 года | Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат,субъект общественного контроля, назначившие наблюдателей в УИК, ТИК |
| 8.8. | Представление направления в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдательп. 14 ст. 6 ЗКО | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования т.е. с 11 сентября по 14 сентября 2025 года | Наблюдатель (который указан в соответствующем списке наблюдателей) |
| 8.9. | Проведение голосованияп. 1 ст. 57 ЗКО | 12, 13, 14 сентября 2025 годас 8 до 20 часов | Участковые избирательные комиссии |
| 8.10. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетенейп. 3 ст. 60 ЗКО | После окончания времени голосования, т.е. после 20.00 часов 14 сентября 2025 года  | Участковые избирательные комиссии, имеющие неиспользованные избирательные бюллетени |
| 8.11. | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе поданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосованияп. 5 ст. 66 ФЗ, ст. 58 ЗКО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, т.е. с 04 сентября до 14.00 часов 14 сентября 2025 года | Избиратель |
| 8.12. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосованияп. 2 ст. 60 ЗКО | Сразу после окончания голосования 14 сентября 2025 года и без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 8.13. | Выдача членам УИК, а также лицам, указанным в п. 10 ст. 6 ЗКО заверенных копий протоколов об итогах голосования п. 27 ст. 60 ЗКО | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 8.14. | Передача в соответствующие территориальные избирательные комиссии первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования п. 28 ст. 60 ЗКО  | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протоколов лицам, имеющим право на их получение | Участковая избирательная комиссия |
| 8.15. | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округуп. 1 ст. 62 ЗКО | Не позднее чем через четыре дня со дня голосования, т.е. не позднее 18 сентября 2025 года | Соответствующая окружная избирательная комиссия |
| 8.16. | Определение результатов выборов по единому избирательному округуп. 1 ст. 64 ЗКО | не позднее чем через восемь дней со дня голосования, т.е. не позднее 22 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 8.17. | Определение общих результатов выборов депутатов Городской Думы города Калугип. 1 ст. 66 ЗКО | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т.е. не позднее 24 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |
| 8.18. | Публикация в периодическом печатном издании извещения зарегистрированных кандидатов, признанных избранными, об их избрании и необходимости представления в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата…п. 1 ст. 68 ЗКО | Одновременно с официальным опубликованием результатов выборов в соответствии с [пунктом 2 статьи 69](file:///C%3A%5CUsers%5Cjurist40%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%5C%D0%92%D0%AB%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%AB%5C%D0%9C%D0%A1%D0%A3%202023%5C%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%A1%D0%A3%202023.docx#P1602) ЗКО | Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Соответствующие окружные избирательные комиссии Калуги |
| 8.19. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностейп. 1 ст. 68 ЗКО | В пятидневный срок, который начинается со дня, следующего после дня опубликования извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 8.20. | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании п. 5 ст. 68 ЗКО | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Соответствующие окружные избирательные комиссии КалугиТерриториальная избирательная комиссия Московского округа города |
| 8.21 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информациип. 2 ст. 69 ЗКО | В течение одних суток после определения результатов выборов | Соответствующие окружные избирательные комиссии КалугиТерриториальная избирательная комиссия Московского округа города |
| 8.22. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов, а также голосов избирателей, поданных против всех кандидатовп. 3 ст. 69 ЗКО | Не позднее чем через один месяц со дня голосования, т.е. не позднее 15 октября 2025 года | Соответствующие окружные избирательные комиссии КалугиТерриториальная избирательная комиссия Московского округа города  |
| 8.23. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образованияп. 4 ст. 69 ЗКО | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. до 15 ноября 2025 года | Соответствующие окружные избирательные комиссии КалугиТерриториальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги |